## Calendário
2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08
Finalizar modelo conceitual | Finalizar layout | Modelagem do banco | Implementar BD no MS SQL | Criar consultas das turmas
Finalizar layout | Criar consultas para criar o BD |  | Testar Modelos e BD | Criar consultas da Grade de horários
|  |  | Implementar Modelos | Criar consultas dos Professores
2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-15
Criar consultas de Departamentos | Implementar consultas de Professores | Implementar consultas de Fases | Implementar consultas de Departamentos | Testar consultas de Cursos
Implementar consultas de Cursos | Implementar consultas de Infraestrutura | Implementar consultas de Turmas | Implementar consultas de Grade de Horários | Testar consultas de Professores
2016-01-18 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2016-01-22
Testar consultas de Infraestrutura | Testar consultas de Departamentos | Implementar RN de Cursos | Implementar RN de Fases | Implementar RN de Grade de Horários
Testar consultas de Fases | Testar consultas de Grade de Horários | Implementar RN de Professores | Implementar RN de Turmas | Implementar AD de Cursos
|  | Implementar RN de Infraestrutura | Implementar RN de Departamentos | Implementar AD de Professores
2016-01-25 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 2016-01-29
Implementar AD de Infraestrutura | Implementar AD de Departamentos | Implementar AD de Grade de horários | Implementar AD de Grade de horários | Implementar AD de Grade de horários
Implementar AD de Fases | Implementar AD de Grade de horários
Implementar AD de Turmas
Implementar RN de Grade de Horários
Formulas:
Finalizar layout = [Finalizar modelo conceitual]+1
Modelagem do banco = [Finalizar layout]+1

## Tarefas
| Descrição |  | Tempo (horas) | Status | A | A ser feito
1 |  | Finalizar modelo conceitual | 1 | C | B | Fazendo | 100%
2 |  | Finalizar layout | 1 | B | C | Feito
3 |  | Implementar BD no MS SQL | 1 | C
4 |  | Criar consultas para criar o BD | 1 | C | 10% | Concluído
5 |  | Implementar Modelos | 1 | C
6 |  | Testar Modelos e BD | 1 | A
7 |  | Criar consultas dos Cursos | 1 | A
8 |  | Criar consultas dos Professores | 1 | A
9 |  | Criar consultas da Infraestrutura | 2 | A
10 |  | Criar consultas dos fases | 1 | A
11 |  | Criar consultas das turmas | 1 | A
12 |  | Criar consultas da Grade de horários | 1 | A
13 |  | Criar consultas de Departamentos | 1 | A
14 |  | Implementar consultas de Cursos | 1 | A
15 |  | Implementar consultas de Professores | 1 | A
16 |  | Implementar consultas de Infraestrutura | 1 | A
17 |  | Implementar consultas de Fases | 1 | A
18 |  | Implementar consultas de Turmas | 1 | A
19 |  | Implementar consultas de Departamentos | 1 | A
20 |  | Implementar consultas de Grade de Horários | 1 | A
21 |  | Testar consultas de Cursos | 1 | A
22 |  | Testar consultas de Professores | 1 | A
23 |  | Testar consultas de Infraestrutura | 1 | A
24 |  | Testar consultas de Fases | 1 | A
25 |  | Testar consultas de Departamentos | 1 | A
26 |  | Testar consultas de Grade de Horários | 1 | A
27 |  | Implementar RN de Cursos | 1 | A
28 |  | Implementar RN de Professores | 1 | A
29 |  | Implementar RN de Infraestrutura | 1 | A
30 |  | Implementar RN de Fases | 1 | A
31 |  | Implementar RN de Turmas | 1 | A
32 |  | Implementar RN de Departamentos | 1 | A
33 |  | Implementar RN de Grade de Horários | 1 | A
34 |  | Implementar AD de Cursos | 1 | A
35 |  | Implementar AD de Professores | 1 | A
36 |  | Implementar AD de Infraestrutura | 1 | A
37 |  | Implementar AD de Fases | 1 | A
38 |  | Implementar AD de Turmas | 1 | A
39 |  | Implementar AD de Departamentos | 1 | A
40 |  | Implementar AD de Grade de horários | 1 | A